## Casos_Prueba
Información del Proyecto
Nombre del Proyecto: |  | MCDonalds pedidos online
[7 empty] | Ciclo 0 |  |  |  |  | Ciclo 1 |  |  |  |  | Ciclo 2
ID del Caso de Prueba | Prioridad | Clase de Equivalencia | Nombre del Caso de Prueba | Precondiciones | Pasos | Resultado esperado | Resultado Obtenido | Estado | Razón por la que no se pudo ejecutar, bloque, etc | ID Bug relacionado | Fecha de ejecución | Resultado Obtenido | Estado | Razón por la que no se pudo ejecutar, bloque, etc | ID Bug relacionado | Fecha de ejecución | Resultado Obtenido | Estado | Razón por la que no se pudo ejecutar, bloque, etc | ID Bug relacionado | Fecha de ejecución
TC_001 | Alta | Cantidad | Cantidad no ingresada | El usuario ya se encuentra logueado y en el formulario para realizar el pedido | 1) El sistema muestra el formulario para la selección de productos 2)El usuario chequea un producto 3)El usuario no ingresa la cantidad correspondiente 4)El usuario selecciona "confirmar pedido" | El sistema muestra un mensaje indicando que es necesario ingresar una cantidad válida | Paso | Ejecutado
TC_002 | Alta | Cantidad | Cantidad no válida | El usuario ya se encuentra logueado y en el formulario para realizar el pedido | 1) El sistema muestra el formulario para la selección de productos 2)El usuario chequea un producto 3)El usuario ingresa una letra o un caracter que no es un número 4)El usuario selecciona "confirmar pedido" | El sistema muestra un mensaje indicando que es necesario ingresar una cantidad válida El sistema no muestra el resumen de pedido | Paso | Ejecutado
TC_003 | Alta | Checkbox | Checkbox no seleccionado | El usuario ya se encuentra logueado y en el formulario para realizar el pedido | 1) El sistema muestra el formulario para la selección de productos 2)El usuario NO chequea un producto 3)El usuario ingresa una cantidad 4)El usuario selecciona "confirmar pedido" | El sistema no muestra ese producto en el resumen de pedido | Paso | Ejecutado
TC_004 | Alta | Descripción | Descripción muy larga | El usuario ya seleccionó los productos y confirmó el pedido | 1) El sistema muestra el resumen del pedido 2)El usuario ingresa una descripción mayor a 100 caracteres 4)El usuario selecciona "Aceptar" | El sistema muestra un mensaje indicando que se ha superado la cantidad máxima de caracteres para la descripción | Paso | Ejecutado
TC_004 | Alta | Pedido | Inserción de un pedido confirmado | El usuario ya ha seleccionado todos los productos correspondientes a su pedido, confirmado y agregado una descripcion del mismo. | 1) El usuario confirma el resumen de pedido, haciendo click en el boton "aceptar". | El sistema muestra un mensaje indicando que se ha realizado el pedido del usuario con éxito | Pendiente de Ejecución |  |  |  | 2015-05-29 | Paso | Ejecutado
TC_005 | Media | Usuario | Log in: Ingreso de un nombre de usuario inexistente | Se ha ingresado al formulario de inicio de sesion. | 1)El sistema muestra dos campos para ingresar datos, uno para el nombre de usuario y el otro para su contraseña . 2)El usuario ingresa el nombre de un usuario no registrado 3) El usuario ingresa la contraseña | El sistema muestra un mensaje al usuario indicando que hubo un error en el nombre de usuario o en la contraseña ingresada. | Pendiente de Ejecución |  |  |  | 2015-05-29 | Paso | Ejecutado
TC_006 | Media | Password | Log in: Ingreso de Password incorrecta para un usuario existente. | Se ha ingresado al formulario de inicio de sesion. | 1)El sistema muestra dos campos para ingresar datos, uno para el nombre de usuario y el otro para su contraseña. 2)El usuario ingresa el nombre usuario ya registrado. 3) El usuario ingresa una contraseña que no se corresponde con el usuario. | El sistema muestra un mensaje al usuario indicando que hubo un error en el nombre de usuario o en la contraseña ingresada. | Pendiente de Ejecución |  |  |  | 2015-05-29 | Paso | Ejecutado
TC_007 | Alta | Usuario | Verificación de existencia de usuario al realizar log in | El usuario ya se ha registrado, ingresando sus datos en el formulario de registro. Es direccionado al formulario de ingreso para poder realizar su pedido. | 1)El sistema muestra dos campos para ingresar datos, uno para el nombre de usuario y el otro para su contraseña. 2)El usuario ingresa el nombre de un usuario ya registrado. 3) El usuario ingresa la contraseña relacionada a ese usuario. | El sistema redirecciona al usuario hacia el formulario de pedido donde puede comenzar a seleccionar los productos a agregar. | Pendiente de Ejecución |  |  |  | 2015-05-29 | Paso | Ejecutado
TC_008 | Media | Checkbox | Selección de productos de distintas pestañas para un mismo pedido | El usuario ya se ha logueado y se lo ha direccionado al formulario de ingreso para poder realizar su pedido. | 1) El sistema muestra el formulario para la selección de productos 2)El usuario chequea un producto de una página 3)El usuario ingresa la cantidad requerida de ese producto 4)El usuario selecciona un producto de otra página 5) El usuario ingresa la cantidad requerida para ese producto 6) El usuario presiona el botón "confirmar pedido". | El sistema muestra el resumen del pedido con todos los productos seleccionados de las distintas páginas. | Pendiente de Ejecución |  |  |  | 2015-05-29 | Fallo | Ejecutado
TC_009 | Alta | Checkbox filtrado | Filtrado de productos | El usuario ya se ha logueado y se lo ha direccionado al formulario de ingreso para poder realizar su pedido. | 1) El sistema muestra el formulario para la selección de productos 2)El usuario selecciona el checkbox de algun filtro 3)El usuario presiona buscar. | El sistema muestra muestra la tabla de los productos que cumplen con ese filtro | Pendiente de Ejecución |  |  |  |  | Fallo | Ejecutado
TC_006
TC_007
TC_008
TC_009
TC_010
TC_011
TC_012
TC_013
TC_014
TC_015
TC_016
TC_017
TC_018
TC_019
TC_020
TC_021
TC_022
TC_023
TC_024
TC_025
TC_026
TC_027
TC_028
TC_029
TC_030
TC_031
TC_032
TC_033
TC_034
TC_035
TC_036
TC_037
TC_038
TC_039
TC_040
TC_041
TC_042
TC_043
TC_044
TC_045
TC_046
TC_047
TC_048
TC_049
TC_050
TC_051
TC_052
TC_053
TC_054
TC_055
TC_056
TC_057
TC_058
TC_059
TC_060
TC_061
TC_062
TC_063

## Bugs
ID del Bug | TC asociado | Fecha de Creación | Descripción | Pasos para repruducirlo | Severidad | Prioridad | Estado
1 | TC_008 | 2015-05-29 | Cuando el usuario selecciona productos de distintas páginas, en la confirmación del pedido solo aparecen los productos seleccionados en la última página. | 1) El sistema muestra el formulario para la selección de productos 2)El usuario chequea un producto de una página 3)El usuario ingresa la cantidad requerida de ese producto 4)El usuario selecciona un producto de otra página 5) El usuario ingresa la cantidad requerida para ese producto 6) El usuario presiona el botón "confirmar pedido". | Crítico | Alta | Pendiente de corrección
2 | TC_009 | 2015-05-29 | Cuando el usuario selecciona los combobox de filtrado(cualquiera de ellos), aparecen los productos filtrados en la primer página pero al cambiar de página no funciona correctamente | 1) El sistema muestra el formulario para la selección de productos 2)El usuario selecciona el checkbox de algun filtro 3)El usuario presiona buscar. | Critico | Alta | Pendiente de corrección